## Sheet1
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
PM : Max
Work Breakdown Structure
파트 | 업무 | 소요일자 | 완료 여부 | 담당자
기획 | 요구사항 분석 | 0.5
| 업무 List Up | 0.5
| 기능 및 정책 정의서 작성 | 2
| 스토리보드 작성 | 2
| 기능 및 정책 정의서 작성 보완 | 1
디자인 | 국내송금 | 0.5
| 연락처 | 0.5
| 송금완료 | 0.5
| 송금내역리스트 | 0.5
iOS/And | API 리스트 작성 | 1
| 국내송금 | 1
| 연락처 | 1
| 송금완료 | 1
| 송금내역리스트 | 1
서버 | API 리스트 작성 | 1
| 국내송금 | 1
| 송금완료 | 1
| 송금내역리스트 | 1
| 전표처리 | 1
테스트 | 이용자 화면 테스트 | 2
| 관리자 화면 테스트 | 1
전체일정 |  | 15일 예상