## 견적서
견 적 서
|  | 수 신 | [7 empty] | 발 신
고객사 |  | ㈜글로벌머니익스프레스 | [5 empty] | 공급사명 |  | 주식회사 이포넷
담당자 | [7 empty] | 사업자번호 |  | 129-81-23676
견적일자 |  | 2021년 10일 08일 | [5 empty] | 주소 |  | 서울시 강남구 테헤란로 87길 21(삼성동, 동성빌딩15층)
견적 유효기간 |  | 발행일로부터 30일
문서 번호 |  | E4NET 21-1008S01 | [5 empty] | 대표자 |  | 이수정
직인
견적명 |  | 국내 및 국제 체크카드시스템 개발 건 (비씨카드 DIPS 기반)
견적가(VAT 별도) |  | 일금 팔억팔천일백만 원정 |  | 881000000
견적내용
NO. | 구분 |  | 등급 | SW산업협회 노임단가 | 제안단가 | 수량 | 총제안가 |  | 할인율 | 비고
1 | 국내/국제 체크카드 시스템 개발 | 프로젝트 총괄 | 특급 | 22939023 | 17204000 | 3.5 | 60214000 |  | 25%
|  | 공통/국내.국제카드발급/배송 | 특급 | 22939023 | 17204000 | 7 | 120428000 |  | 25%
|  | 국내상품/가맹점, 국제이용수수료 | 중급 | 13534659 | 10150000 | 6 | 60900000 |  | 25%
|  | 국내카드발급/배송, 국제카드발급 | 초급 | 12175485 | 9131000 | 6 | 54786000 |  | 25%
|  | 국내승인/사고, 국제승인/사고 | 중급 | 13534659 | 10150000 | 7 | 71050000 |  | 25%
|  | 국내승인/사고, 국제승인/사고 | 초급 | 12175485 | 9131000 | 6 | 54786000 |  | 25%
|  | 국내매입/정산, 국제매입/정산 | 중급 | 13534659 | 10150000 | 7 | 71050000 |  | 25%
|  | 국내매입/정산, 국제매입/정산 | 초급 | 12175485 | 9131000 | 5 | 45655000 |  | 25%
|  | 수수료정산, 국제Chargeback | 특급 | 22939023 | 17204000 | 7 | 120428000 |  | 25%
|  | 소계 |  |  |  | 54.5 | 659200000 |  |  | 만단위 절사
2 | 모바일웹 (WebView) | 기획 | 특급 | 22939023 | 17204000 | 1.3 | 22365200 |  | 25%
|  | 디자인/퍼블리싱 | 고급 | 17242770 | 12932000 | 1.4 | 18104800 |  | 25%
|  | 개발 | 중급 | 13534659 | 10150000 | 6 | 60900000 |  | 25%
|  | 소계 |  |  |  | 8.7 | 101300000 |  |  | 만단위 절사
3 | 솔루션 | Anylink7 Business Integration (CPU : 4core / Linux 기준) ㅇ 무상유지보수 기간 : 검수 후 12개월 ㅇ 유상유지보수 요율 : 공급가 15% |  | 120000000 | 54000000 | 1 | 54000000 |  | 55%
|  |  |  | 120000000 | 30000000 | 1 | 30000000 |  | 75%
|  |  |  | 80000000 | 20000000 | 1 | 20000000 |  | 75%
|  | 개발 | 고급 | 17611000 | 13208000 | 1.25 | 16510000 |  | 25%
|  | 소계 |  |  |  |  | 120500000 |  |  | 만단위 절사
최종 견적 금액(VAT 별도) | [5 empty] | 63.2 | 881000000
결제 조건 |  | ㅇ 3회 분할(선급금 30%, 중도금 40%, 잔금 30%) 현금결제 | [5 empty] | 견적 담당자 |  | 유규민
기타 사항 |  | ㅇ 인건비 산정근거 | [5 empty] | 부서 / 담당 |  | 기획마케팅사업부
|  | - 2018년도 한국소프트웨어산업협회 SW기술자 평균임금 기준 7.7% 인상율 반영 | [5 empty] | 전화(핸드폰) |  | 010-6226-1972
|  | ㅇ 대상 업무 : 카드계정계 : 국내/국제브랜드(1개), WebView 개발 | [5 empty] | 전화(사무실) |  | 02-3465-8580
|  | ㅇ 시스템 자체 운영을 위한 GME 자체 인력(업무, IT) Co-Work 필요 | [5 empty] | E-MAIL |  | kmyoo@e4net.net
ㅇ 시스템 서비스를 위한 제반 인프라(H/W, S/W, N/W 등)는 GME에서 제공
ㅇ 상기 시스템 개발을 위해 발주사 및 유관기관(BC카드, 국제브랜드사 등)의 사정으로
일정 지연 시 이에따른 추가 공수 등 제반비용은 추가 정산 합니다.
ㅇ 인력투입계획 : 별첨#1 참조
ㅇ 추진일정 : 별첨#2 참조
| 주식회사 이포넷 |  | (06169) 서울시 강남구 테헤란로 87길 21 (삼성동, 동성빌딩 15층) TEL : 02-3465-8500

## 별첨#1 인력투입계획
[별첨#1] 인력투입계획
구분 |  | 성명 | 등급 | [7 empty] | 계 | 비고
|  |  |  | M | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
국내/국제 체크카드 시스템 개발 | 프로젝트 총괄 | 이영석 | 특급 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
| 공통/국내.국제카드발급/배송 | 김보라 | 특급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
| 국내상품/가맹점, 국제이용수수료 | 이서영 | 중급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| 국내카드발급/배송, 국제카드발급 | 전가영 | 초급 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 국내승인/사고, 국제승인/사고 | 이정훈 | 중급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
| 국내승인/사고, 국제승인/사고 | 송주희 | 초급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| 국내매입/정산, 국제매입/정산 | 채승윤 | 중급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
| 국내매입/정산, 국제매입/정산 | 김용훈 | 초급 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
| 수수료정산, 국제Chargeback | 임지현 | 특급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
| 소계 |  |  | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 54.5
모바일웹 (WebView) | 기획 | 한세훈 | 특급 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 1.3 | 비상주
| 디자인/퍼블리싱 | 백철민 | 고급 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1.4 | 비상주
| 개발 | 신연아 | 중급 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 소계 |  |  | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1 | 8.7
합계 |  |  |  | 6.5 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 6.5 | 63.2
분석/설계
개발
연계/인증 테스트
이행
시범운영
안정화
내부오픈
대고객 오픈

## 별첨#2 추진일정
[별첨#2] 추진일정

## 별첨#3 국내체크카드 개발명세
1. 국내체크카드시스템 기능 내역
No. | 기능 |  |  |  | 기능분류 |  |  | 비고
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 업무기능 | 화면 | 서비스 | 배치
1 | 국내 | 상품 | 상품관리 | 상품관리 | ◎ | ◎
2 | 국내 | 상품 | BIN번호관리 | BIN번호별 카드번호 채번관리 | ◎ | ◎
3 | 국내 | 가맹점 | 가맹점정보 수집 | 그룹가맹점정보 배치파일 수집 및 로딩 |  |  | ◎ | MS014
4 | 국내 | 가맹점 | 가맹점정보 수집 | 가맹점정보 배치파일 수집 및 로딩 |  |  | ◎ | BM521
5 | 국내 | 가맹점 | 가맹점정보 조회 | 그룹가맹점정보 조회 | ◎ | ◎
6 | 국내 | 가맹점 | 가맹점정보 조회 | 가맹점정보 조회 | ◎ | ◎
7 | 국내 | 가맹점 | 가맹점정보 조회 | 가맹점정보 상세조회 | ◎ | ◎
8 | 국내 | 발급 | 카드발급 | 주소 검증 |  | ◎
9 | 국내 | 발급 | 카드발급 | 카드비밀번호 검증 |  | ◎
10 | 국내 | 발급 | 카드발급 | 카드CVC코드 검증 |  | ◎
11 | 국내 | 발급 | 카드발급 | 카드발급 요청 |  | ◎
12 | 국내 | 발급 | 카드발급 | 카드발급 결과 수신 |  | ◎ |  | 6520
13 | 국내 | 발급 | 카드발급 | 카드발급 결과처리 |  | ◎
14 | 국내 | 발급 | 카드발급 | 카드발급 결과정보 배치파일 수신 및 저장 |  |  | ◎ | BH271
15 | 국내 | 발급 | 카드발급 | 보유카드목록 조회 | ◎ | ◎
16 | 국내 | 발급 | 카드발급 | 보유카드 상세정보 조회 | ◎ | ◎
17 | 국내 | 발급 | 제신고 | 회원정보 변경 | ◎ | ◎
18 | 국내 | 발급 | 제신고 | 카드 비밀번호 변경 | ◎ | ◎
19 | 국내 | 발급 | 제신고 | 카드 비밀번호 오류횟수 초기화 | ◎ | ◎ |  | 사용여부 협의 필요
20 | 국내 | 발급 | 제신고 | 제신고이력 조회 | ◎ | ◎
21 | 국내 | 발급 | 제신고 | 전 카드 사용정리(최종카드 60일 경과 건) |  |  | ◎
22 | 국내 | 발급 | 배송/반송 | 카드 발급/반송정보 배치파일 수신 및 처리 |  |  | ◎ | BH121
23 | 국내 | 발급 | 배송/반송 | PDA 후발급카드 온라인 수령처리 |  | ◎ |  | 6230
24 | 국내 | 발급 | 배송/반송 | 카드 수령결과정보 배치파일 수신 및 처리 |  |  | ◎ | BH167
25 | 국내 | 발급 | 배송/반송 | 카드 발급/배송현황 조회 | ◎ | ◎
26 | 국내 | 사고 | 사용등록 | 카드 사용등록처리 |  | ◎
27 | 국내 | 사고 | 분실도난 신고 | 카드 분실도난 신고/해제처리 | ◎ | ◎
28 | 국내 | 사고 | 카드이용정지 | 회원요청 카드이용정지/해제처리 | ◎ | ◎
29 | 국내 | 사고 | 카드 해지 | 카드 해지처리 | ◎ | ◎
30 | 국내 | 사고 | BC 사고정보 수신 | BC 사고정보 수신 처리 |  | ◎ |  | 3010/3011
31 | 국내 | 사고 | 사고이력 | 사고이력 조회 |  | ◎
32 | 국내 | 승인 | 승인처리 | 카드 승인요청 수신 |  | ◎ |  | 1100
33 | 국내 | 승인 | 승인처리 | 계정계 출금요청 |  | ◎
34 | 국내 | 승인 | 승인처리 | 계정계 출금결과처리 |  | ◎
35 | 국내 | 승인 | 승인처리 | 카드 승인결과 등록 |  | ◎
36 | 국내 | 승인 | 승인처리 | 카드 승인 처리결과 BC전달 |  | ◎ |  | 1110
37 | 국내 | 승인 | 승인취소 | 카드 승인취소 요청수신 |  | ◎ |  | 1420
38 | 국내 | 승인 | 승인처리 | 계정계 입금요청 |  | ◎
39 | 국내 | 승인 | 승인처리 | 계정계 입금결과처리 |  | ◎
40 | 국내 | 승인 | 승인취소 | 카드 승인취소결과 등록 |  | ◎
41 | 국내 | 승인 | 승인취소 | 카드 승인취소 처리결과 BC전달 |  | ◎ |  | 1430
42 | 국내 | 승인 | 승인선거절 | 카드 승인 선거절정보 수신 |  | ◎ |  | 1120
43 | 국내 | 승인 | 승인선거절 | 카드 승인 선거절정보 등록 |  | ◎
44 | 국내 | 승인 | 승인취소 | 카드 승인 선거절 처리결과 BC전달 |  | ◎ |  | 1130
45 | 국내 | 승인 | 승인대사 | 카드 승인대사 배치파일 수신 및 로딩 |  |  | ◎ | BC037
46 | 국내 | 승인 | 승인대사 | 카드 승인대사처리 |  |  | ◎
47 | 국내 | 승인 | 승인대사 | 카드 승인대사내역 조회 | ◎ | ◎
48 | 국내 | 승인 | 승인대사 | 카드 승인대사결과 입금처리 | ◎ | ◎
49 | 국내 | 승인 | 승인집계 | 카드 승인집계처리 |  |  | ◎
50 | 국내 | 승인 | 승인집계 | 카드 승인집계내역 조회 | ◎ | ◎
51 | 국내 | 매입 | 매입처리 | 매입데이터 배치파일 수신 및 로딩 |  |  | ◎ | BF151
52 | 국내 | 매입 | 매입처리 | 매입 처리 |  |  | ◎
53 | 국내 | 매입 | 매입처리 | 매입 집계 처리 |  |  | ◎
54 | 국내 | 매입 | 매입내역 조회 | 매입내역 조회 | ◎ | ◎
55 | 국내 | 매입 | 매입내역 조회 | 매입집계내역 조회 | ◎ | ◎
56 | 국내 | 매입 | EDI 취소선지급 | EDI 취소선지급 요청내역 배치파일 수신 및 로딩 |  |  | ◎ | BF191
57 | 국내 | 매입 | EDI 취소선지급 | EDI 취소선지급 처리 |  |  | ◎
58 | 국내 | 매입 | EDI 취소선지급 | EDI 취소선지급 결과내역 배치파일 BC 전달 |  |  | ◎ | BF192
59 | 국내 | 매입 | EDI 취소선지급 | EDI 취소선지급내역 조회 | ◎ | ◎
60 | 국내 | 매입 | 온라인PG사업자 재정산 | 온라인PG사업자 재정산매입내역 배치파일 수신 및 로딩 |  |  | ◎ | BF199
61 | 국내 | 매입 | 온라인PG사업자 재정산 | 온라인PG사업자 재정산매입내역 집계처리 |  |  | ◎
62 | 국내 | 매입 | 온라인PG사업자 재정산 | 온라인PG사업자 재정산매입내역 조회 | ◎ | ◎
63 | 국내 | 정산 | 가맹점대금 정산 | 가맹점대금 정산 처리 |  |  | ◎
64 | 국내 | 정산 | 가맹점대금 정산 | 가맹점대금 정산 집계처리 |  |  | ◎
65 | 국내 | 정산 | 가맹점대금 정산 | 가맹점대금 정산내역 입출금 요청 |  | ◎
66 | 국내 | 정산 | 가맹점대금 정산 | 가맹점대금 정산내역 입출금 결과처리 |  | ◎
67 | 국내 | 정산 | 가맹점대금 정산 | 가맹점대금 정산내역 조회 | ◎ | ◎
68 | 국내 | 정산 | 가맹점대금 정산 | 가맹점대금 정산집계내역 조회 | ◎ | ◎
69 | 국내 | 정산 | 미입출금처리 | 미입출금 처리 |  |  | ◎
70 | 국내 | 정산 | 미입출금처리 | 미입출금 결과처리 |  |  | ◎
71 | 국내 | 정산 | 미입출금처리 | 미입출금내역 조회 | ◎ | ◎
72 | 국내 | 정산 | 미입출금처리 | 미입출금 처리이력 조회 | ◎ | ◎
73 | 국내 | 정산 | BC대행수수료 정산 | BC 대행수수료 집계 배치파일 수신 및 로딩 |  |  | ◎ | XX125
74 | 국내 | 정산 | BC대행수수료 정산 | BC 대행수수료 집계내역 처리 |  |  | ◎
75 | 국내 | 정산 | BC대행수수료 정산 | BC 대행수수료 상세내역 배치파일 수신 및 로딩 |  |  | ◎ | BB001
76 | 국내 | 정산 | BC대행수수료 정산 | BC 대행수수료 상세내역 처리 |  |  | ◎
77 | 국내 | 정산 | BC대행수수료 정산 | BC대행수수료 정산내역 조회 | ◎ | ◎
78 | 국내 | 정산 | 정산수수료코드관리 | BC대행 위임수수료코드 관리 | ◎ | ◎
79 | 국내 | 정산 | 정산수수료코드관리 | BC대행 단위수수료코드 관리 | ◎ | ◎
80 | 국내 | 회계 | 계정처리내역관리 | 계정처리내역 생성 |  | ◎
81 | 국내 | 회계 | 계정처리내역관리 | 계정처리내역 조회 | ◎ | ◎
82 | 국내 | 회계 | 계정처리내역관리 | 계정처리 집계내역 조회 | ◎ | ◎
83 | 국내 | 시스템 | 공통코드 | 공통코드 관리 | ◎ | ◎

## 별첨#3 국제체크카드 개발명세
2. 국제체크카드시스템 기능 내역
No. | 기능 |  |  |  | 기능분류 |  |  | 비고
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 업무기능 | 화면 | 서비스 | 배치
1 | 국제 | 상품 | 상품관리 | 체크카드 상품관리 수정 | ◎ | ◎
2 | 국제 | 상품 | 상품관리 | 체크카드 상품조회 수정 | ◎ | ◎
3 | 국제 | 상품 | 해외이용 수수료기준관리 | 해외이용 수수료항목정보 관리 | ◎ | ◎
4 | 국제 | 상품 | 해외이용 수수료기준관리 | 해외이용 수수료율정보 관리 | ◎ | ◎
5 | 국제 | 상품 | BIN관리 | 체크카드 BIN관리 수정 | ◎ | ◎
6 | 국제 | 상품 | BIN관리 | 상품별 발급가능 브랜드 조회 | ◎ | ◎
7 | 국제 | 상품 | 휴일정보관리 | 휴일정보관리 | ◎ | ◎
8 | 국제 | 발급 | 카드발급 | 국제체크카드 발급신청 | ◎ | ◎
9 | 국제 | 사고 | 해외 사용 제한 | 해외 결제제한 | ◎ | ◎
10 | 국제 | 사고 | 해외 사용 제한 | 해외 결제제한조회 | ◎ | ◎
11 | 국제 | 사고 | 해외 사용 제한 | 해외 원화사용제한 | ◎ | ◎
12 | 국제 | 사고 | 해외 사용 제한 | 해외 원화사용제한조회 | ◎ | ◎
13 | 국제 | 승인 | 해외승인처리 | 해외 신용판매 승인처리 |  | ◎
14 | 국제 | 승인 | 해외승인처리 | 해외 현금인출 승인처리 |  | ◎
15 | 국제 | 승인 | 해외승인처리 | 해외 현금잔액조회 승인처리 |  | ◎
16 | 국제 | 승인 | 해외승인처리 | 해외 신용판매 승인취소처리 |  | ◎
17 | 국제 | 승인 | 해외승인처리 | 해외 현금인출 승인취소처리 |  | ◎
18 | 국제 | 승인 | 해외승인처리 | 해외 승인선거절 처리 |  | ◎
19 | 국제 | 승인 | 해외승인처리 | 해외승인 현금잔액조회 수수료 대체처리 |  | ◎
20 | 국제 | 승인 | 해외승인내역 조회 | 해외승인내역조회 | ◎ | ◎
21 | 국제 | 승인 | 해외승인내역 조회 | 해외승인상세조회 | ◎ | ◎
22 | 국제 | 승인 | 해외승인내역 조회 | 해외승인내역 장애환불 입금처리 |  | ◎
23 | 국제 | 승인 | 해외승인내역 조회 | 해외승인내역 수기내역 보정처리 |  | ◎
24 | 국제 | 승인 | 해외승인집계 | 해외승인집계처리 |  |  | ◎
25 | 국제 | 승인 | 해외승인집계 | 해외승인집계조회 | ◎ | ◎
26 | 국제 | 승인 | 해외승인대사 | 해외승인대사내역(BI100) 처리 |  |  | ◎
27 | 국제 | 승인 | 해외승인대사 | 해외승인대사집계처리 |  |  | ◎
28 | 국제 | 승인 | 해외승인대사 | 해외승인대사집계조회 | ◎ | ◎
29 | 국제 | 승인 | 해외승인대사 | 해외승인대사내역조회 | ◎ | ◎
30 | 국제 | 승인 | 해외승인대사 | 해외승인대사결과 입금처리 | ◎ | ◎
31 | 국제 | 매입 | 해외매입내역처리 | 해외매입내역(BV129) 수신 |  |  | ◎
32 | 국제 | 매입 | 해외매입내역처리 | 해외매입 승인매핑처리 배치 |  |  | ◎
33 | 국제 | 매입 | 해외매입내역처리 | 해외매입내역 데이터 조정처리 |  |  | ◎
34 | 국제 | 매입 | 해외매입내역처리 | 해외매입내역(BV129) 고객 입출금내역 처리 |  |  | ◎
35 | 국제 | 매입 | 해외매입내역처리 | 해외매입집계내역 생성 |  |  | ◎
36 | 국제 | 매입 | 해외매입내역 조회 | 해외매입내역 조회 | ◎ | ◎
37 | 국제 | 매입 | 해외매입내역 조회 | 해외매입상세내역 조회 | ◎ | ◎
38 | 국제 | 매입 | 해외매입내역 조회 | 해외매입집계 조회 | ◎ | ◎
39 | 국제 | 매입 | 해외매입내역 조회 | 해외매입내역 조정처리 내역 조회 | ◎ | ◎
40 | 국제 | 정산 | 환율관리 | 환율정보 수신 및 등록처리 |  |  | ◎
41 | 국제 | 정산 | 환율관리 | 환율정보 관리 | ◎ | ◎
42 | 국제 | 정산 | 해외정산 | 해외정산집계내역 생성 |  |  | ◎
43 | 국제 | 정산 | 해외정산 | 해외정산집계내역조회 | ◎ | ◎
44 | 국제 | 정산 | 해외정산 | 해외정산 송금처리대상 조회 | ◎ | ◎ |  | BC카드로 가맹점대금을 미화 기준으로 송금하기 위한 정산내역 조회 및 미화기준 송금처리/현황 조회
45 | 국제 | 정산 | 해외정산 | 해외정산 송금처리대상 정산환율 적용 |  | ◎
46 | 국제 | 정산 | 해외정산 | 해외정산내역 BC 원화대금 입금처리 |  |  | ◎
47 | 국제 | 정산 | 해외미입출금처리 | 해외미입출금처리 배치 |  |  | ◎
48 | 국제 | 정산 | 해외미입출금처리 | 해외미입출금내역조회 | ◎ | ◎
49 | 국제 | 정산 | 해외미입출금처리 | 해외미입출금내역 이력조회 서비스 |  | ◎
50 | 국제 | 정산 | 해외미입출금처리 | 해외미입출금처리 중단 서비스 |  | ◎
51 | 국제 | 매입 | 해외사용 환차손처리 | 해외매입 원미만 환율차이 월단위 집계처리 |  |  | ◎
52 | 국제 | 매입 | 해외사용 환차손처리 | 해외매입 원미만 환율차이 월단위 집계내역 조회 |  |  | ◎
53 | 국제 | 매입 | 해외사용 환차손처리 | 해외사용 원화 환차손내역 생성 |  |  | ◎ | 해외매입처리 내에서 건별 환차처리 후 매입내역에 반영
54 | 국제 | 매입 | 해외사용 환차손처리 | 해외사용 원화 환차손내역 조회 | ◎ | ◎
55 | 국제 | 매입 | 해외사용 환차손처리 | 해외사용 원화 환차손집계내역 조회 | ◎ | ◎
56 | 국제 | 매입 | 해외이용수수료내역 | 해외이용수수료내역 BC 전송 |  |  | ◎ | 해외매입처리 완료 후 BC로 전송
57 | 국제 | 매입 | 해외이용수수료내역 | 해외이용수수료내역 BC 전송내역조회 | ◎ | ◎
58 | 국제 | 정산 | 해외정산회계처리 | 해외정산 회계처리 | ◎ | ◎
59 | 국제 | 정산 | 해외정산회계처리 | 해외정산계정처리내역조회 |  | ◎
60 | 국제 | 민원 | 해외민원처리 | 부도요청내역(BV137) 수신 및 처리 |  |  | ◎
61 | 국제 | 민원 | 해외민원처리 | 부도처리결과내역(BV138) 수신 및 처리 |  |  | ◎
62 | 국제 | 민원 | 해외민원처리 | 해외민원내역 조회 | ◎ | ◎
63 | 국제 | 민원 | 해외민원처리 | 해외민원내역 환불대상 생성 |  | ◎
64 | 국제 | 민원 | 해외민원처리 | 해외민원 전금관리 | ◎ | ◎
65 | 국제 | 민원 | 해외민원처리 | 해외민원 전금내역 조회 | ◎ | ◎
66 | 국제 | 민원 | 해외민원처리 | 해외민원 환불관리 | ◎ | ◎
67 | 국제 | 민원 | 해외민원처리 | 해외민원 환불대상 선정
68 | 국제 | 민원 | 해외민원처리 | 해외민원 환불대상 환급처리
69 | 국제 | 민원 | 해외민원처리 | 해외민원 환불대상 환차손처리
70 | 국제 | 민원 | 해외민원처리 | 해외민원 환불대상 수기종결처리
71 | 국제 | 민원 | 해외민원처리 | 해외민원환불 처리내역 조회 | ◎ | ◎

## 별첨#3 노임단가 (2018년) (hidden)
2018년 소프트웨어 기술자 노임단가
단위 : 원(VAT 별도)
NO | 등 급 | 직 접 인 건 비 |  |  | ②제경비 | ③기술료 | ④금액 | 비고
|  | 단 가 | 일 수 | ①금 액 | ①*1.1 | (①+②)*0.2 | (①+②+③)
| 기술사 | 462072 | 20.8 | 9611097.6 | 10572207.36 | 4036660.992 | 24220000
| 특급 | 406342 | 20.8 | 8451913.6 | 9297104.96 | 3549803.712 | 21299000
| 고급 | 305433 | 20.8 | 6353006.4 | 6988307.04 | 2668262.688 | 16010000
| 중급 | 239748 | 20.8 | 4986758.4 | 5485434.24 | 2094438.528 | 12567000
| 초급 | 215681 | 20.8 | 4486164.8 | 4934781.28 | 1884189.216 | 11305000
1. 법적근거 : 1) 통계법 제27조(통계의 공표)에 따라 「2017년 SW기술자 임금실태조사(통계승인 제37501호)」결과를 공표 2) 소프트웨어산업진흥법 시행령 제16조(S/W기술자 등급별 노임단가) 2. ①단가 적용 기준은 1.법적근거를 기반으로 함. 상기 노임단가는 1개월 기준이며, 일 평균임금을 20.8일로 곱한 결과치임. 3. 기본급여 + 제수당 + 상여금 + 퇴직급여충당금 + 법인부담금을 모두 포함한 비용임. 4. 시행일 : 2018년 1월 1일부터
E4NET 1단계 소계 (VAT 별도)
E4NET 2단계 소계 (VAT 별도)
E4 합계 (VAT 별도)